## Sheet1
план работ на 2017 г
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ООО "МПЖХ№1"

№ / п/п	Адрес объекта			Виды работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выполнении	Причины отклонения от плана	Примечание
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-я Сибирская	Улица	15	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт крыши					х	х					неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков в виде дождя)
				ремонт подъезда					х
				изготовление выписки из технического паспорта многоквартирного дома, ( площадь подвала)					х
				ремонт крылец					х	х					неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков в виде дождя)
2	2-й Зарядьевский	Улица	2./10.	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				замена оконных блоков					х	х					в работе	протокол ОСС по использованию ранее накопленных денежных средств по статье "капитальный ремонт"
				ремонт подъезда					х
3	Академика Мальцева ул.	Улица	4	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт системы отопления					х	х					в работе
4	Академика Мальцева ул.	Улица	9	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт внутренней системы электроснабжения					х
				ремонт межпанельных (температурных) швов					х	х					неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков в виде дождя)
5	Андрианова ул.	Улица	10	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт системы отопления					х	х					в работе
6	Андрианова ул.	Улица	12	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт отмостки					х
				замена дверных блоков					х
				ремонт подъезда					х					выполнено
7	Андрианова ул.	Улица	24	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт полов			х					выполнено
8	Андрианова ул.	Улица	3	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремнт цоколя					х					выполнено
9	Я.Горелина (Боевиков)	Улица	1	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт внутренней системы горячего водоснабжения			х					выполнено
				изготовление и устройство ограждения газонов					х
10	Я.Горелина (Боевиков)	Улица	1 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				изготовление выписки из технического паспорта многоквартирного дома, ( площадь подвала)					х
				ремонт подъезда					х
11	Войкова ул.	Улица	18	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				ремонт кровли					х					неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков в виде дождя)
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
12	Войкова ул.	Улица	20	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				замена оконных блоков					х					выполнено
				диагностика ВДГО					х
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		3 раза в неделю
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
13	Войкова ул.	Улица	22	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт системы отопления					х
14	Войкова ул.	Улица	4	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт кровли					х					выполнено
15	Войкова ул.	Улица	40	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт полов					х
16	Генкиной ул.	Улица	58	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		3 раза в неделю
				устройство асфальтовой дорожки					х
				ремонт цоколя					х					неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков в виде дождя)
17	Генкиной ул.	Улица	60	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт полов с устройством плитки			х					выполнено
18	Громобоя ул.	Улица	8	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт полов				х					выполнено
19	К. Маркса ул.	Улица	34	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)					х
				установка забора					х					выполнено
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
20	Калинина ул.	Улица	48	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		3 раза в неделю
				установка светодиодных светильников			х					выполнено
				замена оконных блоков					х	х					протокол ОСС по использованию ранее накопленных денежных средств по статье "капитальный ремонт"
				ремонт полов с устройством плитки	х					выполнено
21	Калинина ул.	Улица	50	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		3 раза в неделю
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт крылец					х					неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков в виде дождя)
				ремонт оголовков дымоходов (вентканалов)					х
22	Ленина пр.	проспект	112 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт полов с устройством плитки				х					выполнено
				изготовление выписки из технического паспорта многоквартирного дома, ( площадь подвала)					х
				ремонт кровли					х
				замена оконных блоков					х	х
				замена дверных блоков					х	х
23	Октябрьская ул.	Улица	11	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				замена оконных блоков			х					выполнено		протокол ОСС по использованию ранее накопленных денежных средств по статье "капитальный ремонт"
24	Пограничный пер.	переулок	80	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт козырька над входом внежилое помещение				х					выполнено
				ремонт цоколя					х					выполнено
				ремонт приямков					х					выполнено
25	Войкова ул.	Улица	21	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт цоколя					х	х					неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков в виде дождя)
26	Войкова ул.	Улица	5	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				замена светильников					х	х
27	Академика Мальцева	Улица	23	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт кровли					х					неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков в виде дождя)
				ремонт отмостки					х
				ремонт полов					х
28	Войкова	Улица	5 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт внутренней системы холодного водоснабжения					х					выполнено
29	Гагарина	Улица	13	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт отмостки					х
				ремонт оголовков дымоходов (вентканалов)					х
30	Гагарина	Улица	15	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт внутренней системы холодного водоснабжения		х					выполнено
				ремонт внутренней системы горячего водоснабжения		х					выполнено
31	Гагарина	Улица	17	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт крылец					х					выполнено
				изготовление выписки из технического паспорта многоквартирного дома, ( площадь подвала)					х
				замена оконных блоков					х
				ремонт внутренней системы горячего водоснабжения		х					выполнено
32	Гагарина	Улица	2	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				ремонт системы отопления					х					выполнено
				ремонт балконных плит					х
				ремонт оголовков дымоходов (вентканалов)					х
33	Гагарина	Улица	4	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		3 раза в неделю
				устройство козырьков из поликарбаната					х
				ремонт внутренней системы канализации					х
				ремонт отмостки					х					выполнено
				ремонт кровли козырька 2-ого подъезда					х
				замена оконных блоков				х					выполнено
				ремонт внутренней системы отопления					х					выполнено		в соответствии с протоколом общего собрания путем использования денежных средств, накопленных по состоянию на 31.12.2014 по статье "капитальный ремонт"
34	Фрунзе	Улица	21	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				замена оконных блоков					х					выполнено
35	Г.Горбатова	Улица	1 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				замена оконных блоков					х	х					в работе
36	Г.Горбатова	Улица	5 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт оголовков дымоходов (вентканалов)					х
37	Г.Горбатова	Улица	11	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт кровли					х	х					неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков в виде дождя)
38	Г.Горбатова	Улица	13	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт цоколя					х					выполнено
39	Г.Горбатова	Улица	13 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				ремонт цоколя					х	х					неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков в виде дождя)
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
40	4-я Деревенская	Улица	46	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт полов					х
				утепление оголовков дымоходов (вентканалов)					х
41	4-я Деревенская	Улица	48	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт фасада					х
42	4-я Деревенская	Улица	50	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				замена оконных блоков					х
43	4-я Деревенская	Улица	52	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт цоколя					х
44	4-я Деревенская	Улица	54	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				ремонт внутренней системы электроснабжения					х
				ремонт цоколя					х					выполнено
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
45	4-я Деревенская	Улица	56	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				замена оконных блоков					х	х
46	4-я Деревенская	Улица	58	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта многоквартирного дома, ( площадь подвала)					х
				ремонт полов с устройством плитки					х					выполнено
47	4-я Деревенская	Улица	62	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт кровли					х	х					неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков в виде дождя)
48	4-я Деревенская	Улица	391	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		3 раза в неделю
				изготовление выписки из технического паспорта многоквартирного дома, ( площадь подвала)					х
				ремонт отмостки					х
49	Светлая	Улица	6	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт внутренней системы электроснабжения					х					выполнено
50	Светлая	Улица	8	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)					х					протокол ОСС по использованию ранее накопленных денежных средств по статье "капитальный ремонт"
				ремонт отмостки					х
51	П.Н.-Неман	Улица	73	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта многоквартирного дома, ( площадь подвала)					х
				ремонт полов				х					выполнено
52	Ермака	Улица	31 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрел-июнь-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
53	Войкова ул.	Улица	27	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		6 раз в неделю
				ремонт внутренней системы отопления					х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-июнь-выполнено		ежедневно