## план работ на 2014г
план работ на 2014 г
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ООО "МПЖХ№1"
№ п/п | Адрес объекта |  |  | Виды работ | Месяц выполнения работ | [11 empty] | Сведения о выполнении | Причины отклонения от плана | Примечание
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1-я Сибирская | Улица | 15 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт системы ЦО | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
2 | 2-й Зарядьевский | Улица | 2./10. | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт фасада | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 8
3 | Академика Мальцева ул. | Улица | 4 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт входа в подвал | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 2
|  |  |  | ремонт цоколя | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
4 | Академика Мальцева ул. | Улица | 9 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
5 | Андрианова ул. | Улица | 10 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт системы ЦО | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
6 | Андрианова ул. | Улица | 12 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт межпанельных (температурных) швов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 8
7 | Андрианова ул. | Улица | 24 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | изготовление и установка ограждений | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
|  |  |  | изготовление, демонтаж, монтаж оконных блоков | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
8 | Андрианова ул. | Улица | 3 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт системы канализации | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4
9 | Я.Горелина (Боевиков) | Улица | 1 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
10 | Я.Горелина (Боевиков) | Улица | 1 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание и обслуживание лифтов | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт входа в подвал | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
11 | Войкова ул. | Улица | 18 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт межпанельных швов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
12 | Войкова ул. | Улица | 20 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
13 | Войкова ул. | Улица | 22 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
14 | Войкова ул. | Улица | 4 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт входа в подвал | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 2
15 | Войкова ул. | Улица | 40 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | изготовление, демонтаж, монтаж оконных блоков | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1
16 | Генкиной ул. | Улица | 58 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт балконов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
17 | Генкиной ул. | Улица | 60 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | изготовление и установка ограждений | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 10
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
18 | Громобоя ул. | Улица | 8 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт системы ЦО | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
19 | К. Маркса ул. | Улица | 34 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание и обслуживание лифтов | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | устройство пандуса | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 2
|  |  |  | ремонт системы ГВС | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
20 | Калинина ул. | Улица | 48 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
21 | Калинина ул. | Улица | 50 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
|  |  |  | ремонт системы ЦО | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
|  |  |  | изготовление, демонтаж, монтаж оконных блоков | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 11
22 | Ленина пр. | проспект | 112 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание и обслуживание лифтов | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание и обслуживание мусоропровода | [12 empty] | выполнено |  | мусоропровод закрыт | bar: Месяц выполнения работ 1
|  |  |  | ремонт системы ГВС | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
|  |  |  | ремонт полов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
23 | Октябрьская ул. | Улица | 11 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт цоколя | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
24 | Пограничный пер. | переулок | 80 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт системы ЦО | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 2
25 | Шестернина ул. | Улица | 4 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание и обслуживание лифтов | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание и обслуживание мусоропровода | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт межпанельных швов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 2
26 | Войкова ул. | Улица | 21 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт балконов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
27 | Войкова ул. | Улица | 5 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
28 | Академика Мальцева | Улица | 23 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | изготовление, демонтаж, монтаж оконных блоков | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 11
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
29 | Войкова | Улица | 5 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт системы ХВС | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
30 | Гагарина | Улица | 13 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт системы ЦО | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
|  |  |  | ремонт фасада | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 7
31 | Гагарина | Улица | 15 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | изготовление, демонтаж, монтаж оконных блоков | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 11
|  |  |  | ремонт межпанельных швов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
32 | Гагарина | Улица | 17 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [12 empty] | выполнено |  | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено |  | решение собственников помещений по статье «капитальный ремонт» | bar: Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | ремонт межпанельных швов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 8
33 | Гагарина | Улица | 2 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт входа в подвал | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
|  |  |  | ремонт кровли | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
34 | Гагарина | Улица | 4 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание и обслуживание лифтов | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [12 empty] | выполнено |  | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт цоколя | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 9
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
35 | Фрунзе | Улица | 21 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
36 | Г.Горбатова | Улица | 1 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
37 | Г.Горбатова | Улица | 5 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
38 | Г.Горбатова | Улица | 11 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
39 | Г.Горбатова | Улица | 13 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт кровли входа в подвал | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 2
40 | Г.Горбатова | Улица | 13 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
41 | 4-я Деревенская | Улица | 46 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт кровли | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1
42 | 4-я Деревенская | Улица | 48 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4
43 | 4-я Деревенская | Улица | 50 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1
44 | 4-я Деревенская | Улица | 52 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт межпанельных (температурных) швов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
45 | 4-я Деревенская | Улица | 54 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
46 | 4-я Деревенская | Улица | 56 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 2
47 | 4-я Деревенская | Улица | 58 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт кровли входа в подвал | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1
48 | 4-я Деревенская | Улица | 62 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1
|  |  |  | ремонт кровли | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 3
49 | 4-я Деревенская | Улица | 391 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [12 empty] | выполнено |  | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт межпанельных (температурных) швов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 5
50 | Светлая | Улица | 6 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт отмостки | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 8
51 | Светлая | Улица | 8 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | ремонт кровли | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 6
52 | П.Н.-Неман | Улица | 73 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | косметический ремонт подъезда | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4
53 | Ермака | Улица | 31 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | осмотр общего имущества | [12 empty] | выполнено |  | проведен весенний осмотр | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
54 | Войкова ул. | Улица | 27 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 10 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 10 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 10 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 10: по графику | выполнено
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 10: по графику | выполнено
|  |  |  | содержание придомовой территории | [12 empty] | выполнено |  | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 10 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт полов | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | вывоз мусора | [12 empty] | выполнено |  | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 10 to Месяц выполнения работ 12