## Sheet1
план работ на 2016 г
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ООО "МПЖХ№1"

№ / п/п	Адрес объекта			Виды работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выполнении	Причины отклонения от плана	Примечание
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-я Сибирская	Улица	15	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт системы отопления			х					выполнено
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)				х					выполнено
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
2	2-й Зарядьевский	Улица	2./10.	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт половс устройством плитки					х
3	Академика Мальцева ул.	Улица	4	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт полов с устройством плитки					х
4	Академика Мальцева ул.	Улица	9	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)			х					выполнено
				ремонт межпанельных (температурных) швов		х					выполнено
				ремонт системы отопления					х
5	Андрианова ул.	Улица	10	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт системы отопления					х
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт балконных плит					х
6	Андрианова ул.	Улица	12	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт отмостки					х
7	Андрианова ул.	Улица	24	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				усиление полов в квартире № 22			х					выполнено
				ремонт балконных плит					х
8	Андрианова ул.	Улица	3	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт крылец					х
9	Я.Горелина (Боевиков)	Улица	1	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)				х
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				изготовление и устройство ограждения газонов					х
10	Я.Горелина (Боевиков)	Улица	1 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков			х	х					выполнено		в соответствии с протоколом общего собрания путем использования денежных средств, накопленных по состоянию на 31.12.2014 по статье "капитальный ремонт"
11	Войкова ул.	Улица	18	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				демонтаж, изготовление, монтаж межтамбурных дверных блоков					х					отменено протоколом ОСС от 30.03.2016
				установка светодиодных светильников		х					выполнено
				замена труб дымоходов (вентканалов)					х
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
12	Войкова ул.	Улица	20	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт полов с устройством плитки					х
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
13	Войкова ул.	Улица	22	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт температурных швов			х					выполнено
				ремонт крылец					х
14	Войкова ул.	Улица	4	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт отмостки					х
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
15	Войкова ул.	Улица	40	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				утепление перекрытия	х					выполнено
				ремонт фасада					х
				установка светодиодных светильников				х					выполнено
				ремонт внутренней системы холодного водоснабжения					х
16	Генкиной ул.	Улица	58	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)	х					выполнено		в соответствии с протоколом общего собрания путем использования денежных средств, накопленных по состоянию на 31.12.2014 по статье "капитальный ремонт"
				устройство асфальтовой дорожки					х
				ремонт половв тамбурах и 1-х этажах					х
17	Генкиной ул.	Улица	60	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт полов с устройством плитки					х
				демонтаж, изготовление, монтаж межтамбурных дверных блоков				х					выполнено
18	Громобоя ул.	Улица	8	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				демонтаж ,монтаж оконных блоков					х
				обрезка зеленых насаждений		х					выполнено
19	К. Маркса ул.	Улица	34	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)					х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
20	Калинина ул.	Улица	48	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				установка светодиодных светильников			х					выполнено
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				ремонт отмостки					х
				ремонт полов с устройством плитки					х
21	Калинина ул.	Улица	50	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				установка светодиодных светильников					х
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков		х					выполнено
22	Ленина пр.	проспект	112 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)					х
				изготовление и установка двери			х					выполнено
				ремонт полов с устройством плитки					х	х
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				ремонт внутренней системы отопления					х
23	Октябрьская ул.	Улица	11	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)			х					выполнено
24	Пограничный пер.	переулок	80	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)			х					выполнено
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт внутренней системы отопления					х
				установка светодиодных светильников		х					выполнено
25	Шестернина ул.	Улица	4	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)					х
				ремонт межпанельных швов			х	х					частично выполнено
26	Войкова ул.	Улица	21	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт цоколя					х
27	Войкова ул.	Улица	5	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт козырьков над входами в подъезды					х
28	Академика Мальцева	Улица	23	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт межпанельных (температурных) швов			х					выполнено
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)		х					выполнено
29	Войкова	Улица	5 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт козырька над входом в подъезд №1					х
				ремонт внутренней системы канализации					х					в соответствии с протоколом общего собрания путем использования денежных средств, накопленных по состоянию на 31.12.2014 по статье "капитальный ремонт"
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт цоколя					х
30	Гагарина	Улица	13	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				ремонт приямков					х
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков					х
31	Гагарина	Улица	15	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х			6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х			ежедневно
				ремонт внутренней системы холодного водоснабжения	х					выполнено
				ремонт внутренней системы горячего водоснабжения	х					выполнено
32	Гагарина	Улица	17	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт крылец					х
				демонтаж, изготовление, монтаж межтамбурной двери в п. №1		х					выполнено
				изготовление выписки из технического паспорта			х					выполнено
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков		х					выполнено
33	Гагарина	Улица	2	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				установка приборов учета ЭЭ на МОП	х					выполнено
				ремонт отмостки					х
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
34	Гагарина	Улица	4	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				устройство козырьков из поликарбоната у подзъездов № 3,4					х
				ремонт внутренней системы горячего водоснабжения					х
				утепление стены кв. 144,141,178 (штукатурка)				х					выполнено
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт внутренней системы отопления					х	х					в соответствии с протоколом общего собрания путем использования денежных средств, накопленных по состоянию на 31.12.2014 по статье "капитальный ремонт"
35	Фрунзе	Улица	21	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт отмостки					х
36	Г.Горбатова	Улица	1 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков		х					выполнено
37	Г.Горбатова	Улица	5 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт оголовков дымоходов (вентканалов)					х
38	Г.Горбатова	Улица	11	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				установка светодиодных светильников			х					выполнено
				демонтаж, изготовление, монтаж оконных блоков		х					выполнено
				демонтаж, изготовление, монтаж дверного блока в ТП		х					выполнено
				ремонт внутренней системыэлектроснабжения			х					выполнено
39	Г.Горбатова	Улица	13	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт цоколя					х
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				замена труб дымоходов (вентканалов)					х
40	Г.Горбатова	Улица	13 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				ремонт отмостки					х
				установка светодиодных светильников			х					выполнено
				ремонт крылец					х
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
41	4-я Деревенская	Улица	46	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				утепление оголовков дымоходов (вентканалов)		х	х					выполнено
42	4-я Деревенская	Улица	48	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт цоколя					х
43	4-я Деревенская	Улица	50	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт цоколя					х
44	4-я Деревенская	Улица	52	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт полов с устройством плитки					х
				ремонт цоколя					х
45	4-я Деревенская	Улица	54	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				ремонт балконных плит					х
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
46	4-я Деревенская	Улица	56	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт цоколя					х
47	4-я Деревенская	Улица	58	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт полов с устройством плитки				х					выполнено
				замена труб дымоходов (вентканалов)					х
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
48	4-я Деревенская	Улица	62	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт полов с устройством плитки				х					выполнено
				ремонт кровли					х
49	4-я Деревенская	Улица	391	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		3 раза в неделю
				ремонт отмостки					х
50	Светлая	Улица	6	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				косметический ремонт подъезда (внутренняя отделка стен и потолков)				х					выполнено
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
51	Светлая	Улица	8	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт отмостки					х
52	П.Н.-Неман	Улица	73	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				ремонт отмостки					х
53	Ермака	Улица	31 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х					Апрель-выполнено
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				осмотр общего имущества				х				х					Апрель-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
54	Войкова ул.	Улица	27	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-март-выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		6 раз в неделю
				ремонт полов					х
				установка светодиодных светильников					х
				ремонт цоколя					х					в соответствии с протоколом общего собрания путем использования денежных средств, накопленных по состоянию на 31.12.2014 по статье "капитальный ремонт"
				ремонт фасада					х
				изготовление выписки из технического паспорта		х					выполнено
				вывоз мусора	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-апрель-выполнено		ежедневно