## Sheet1
план работ на 2020 г
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ООО "Стрела"

№ / п/п	Адрес объекта			Виды работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выполнении	Причины отклонения от плана	Примечание
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-я Сибирская	Улица	15	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт внутренней системы отопления		х	х
2	2-й Зарядьевский	Улица	2./10.	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт цоколя					х
3	Академика Мальцева ул.	Улица	4	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				замена оконных блоков					х
4	Академика Мальцева ул.	Улица	9	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				замена дверных блоков		х					выполнено
5	Андрианова ул.	Улица	10	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт цоколя					х
6	Андрианова ул.	Улица	12	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				снос, кряжевка, обрезка деревьев с вывозом порубочных остатков			х
7	Андрианова ул.	Улица	24	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт внутренней системы горячего водоснабжения					х
				ремонт внутренней системы холодного водоснабжения					х
				ремонт внутренней системы отопления					х
8	Андрианова ул.	Улица	3	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				ремонт внутренней системы канализации				х
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
9	Я.Горелина (Боевиков)	Улица	1	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				снос, кряжевка, обрезка деревьев с вывозом порубочных остатков		х	х
10	Войкова ул.	Улица	18	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				ремонт кровли					х
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
11	Войкова ул.	Улица	20	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				по письменной заявке 50% Совета МКД					х
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
12	Войкова ул.	Улица	22	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт отмостки					х
13	Войкова ул.	Улица	4	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				замена дверных блоков		х					выполнено
				ремонт кровли					х
14	Войкова ул.	Улица	40	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				непредвиденные работы- по письменной заявки 50% Совета МКД
15	Генкиной ул.	Улица	58	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				ремонт фасада					х
				ремонт балконных плит					х
16	Генкиной ул.	Улица	60	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				утепление чердачного перекрытия				х
				ремонт асфальтового покрытия с отводом воды от пешеходной зоны					х
17	Громобоя ул.	Улица	8	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				ремонт оголовоков вентканалов					х
				ремонт боровов вентканалов на чердаке					х
18	К. Маркса ул.	Улица	34	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				ремонт входа в подвал					х
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
19	Калинина ул.	Улица	48	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				ремонт полов		х					выполнено
				замена дверных блоков					х
20	Калинина ул.	Улица	50	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт приямков				х
21	Ленина пр.	проспект	112 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт полов			х	х
22	Октябрьская ул.	Улица	11	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт балконных плит					х
23	Пограничный пер.	переулок	80	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт фасада					х
24	Войкова ул.	Улица	21	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт фасада			х
25	Войкова ул.	Улица	5	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт входа в подъезд					х
26	Академика Мальцева	Улица	23	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				замена дверных блоков		х					выполнено
				ремнт полов		х					выполнено
				ремонт внутренней системы отопления					х
27	Войкова	Улица	5 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт полов				х
				ремонт отмостки					х
28	Гагарина	Улица	13	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт полов					х
29	Гагарина	Улица	15	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				ремонт кровли					х
				ремонт межпанельных швов					х
30	Гагарина	Улица	17	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				установка металлического забора с воротами					х
31	Гагарина	Улица	2	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				замена оконных блоков		х					выполнено
32	Гагарина	Улица	4	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				установка козырьа над подъездом № 5					х
				ремонт фасада					х
33	Фрунзе	Улица	21	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				замена дверных блоков					х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
34	Г.Горбатова	Улица	1 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт полов		х					выполнено
35	Г.Горбатова	Улица	5 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт внутренней системы электроснабжения	х					выполнено
36	Г.Горбатова	Улица	11	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				замена оконных блоков					х					выполнено
				ремонт кровли					х
37	Г.Горбатова	Улица	13	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт отмостки					х
38	Г.Горбатова	Улица	13 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				ремонт приямков					х
				ремонт крылец					х
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
39	4-я Деревенская	Улица	46	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт отмостки					х
40	4-я Деревенская	Улица	48	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				замена дверных блоков					х
				ремонт полов					х
41	4-я Деревенская	Улица	50	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				замена дверных блоков				х
42	4-я Деревенская	Улица	52	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				замена дверных блоков					х
				ремонт полов					х
43	4-я Деревенская	Улица	54	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				ремонт полов					х
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
44	4-я Деревенская	Улица	56	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт системы отопления					х
45	4-я Деревенская	Улица	58	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт приямков					х
46	4-я Деревенская	Улица	62	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				по письменной заявке 50% Совета МКД					х
				ремонт межпанельных швов					х
				замена оконных блоков					х
47	4-я Деревенская	Улица	391	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				замена оконных блоков					х
48	Светлая	Улица	6	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				замена оконных блоков					х
49	Светлая	Улица	8	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт цоколя			х
50	П.Н.-Неман	Улица	73	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				замена оконных блоков					х
51	Ермака	Улица	31 А	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
52	Войкова ул.	Улица	27	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		6 раз в неделю
				замена дверных блоков					х
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		ежедневно