## Sheet1
план работ на 2022 г
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ООО "Стрела"
№ п/п | Адрес объекта |  |  | Виды работ | Месяц выполнения работ | [11 empty] | Сведения о выполнении | Причины отклонения от плана | Примечание
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1-я Сибирская | Улица | 15 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 5
2 | 2-й Зарядьевский | Улица | 2./10. | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт отмостки | bar: Месяц выполнения работ 8
3 | Академика Мальцева ул. | Улица | 4 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутренняя отделка, стен потолков) | bar: Месяц выполнения работ 7
4 | Академика Мальцева ул. | Улица | 9 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 2
5 | Андрианова ул. | Улица | 10 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 5
6 | Андрианова ул. | Улица | 12 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
замена оконных блоков | bar: Месяц выполнения работ 3
7 | Андрианова ул. | Улица | 24 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 6
8 | Андрианова ул. | Улица | 3 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 4
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
9 | Я.Горелина (Боевиков) | Улица | 1 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 5
10 | Войкова ул. | Улица | 18 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
11 | Войкова ул. | Улица | 20 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
по письменной заявке 50% Совета МКД | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
12 | Войкова ул. | Улица | 22 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт цоколя | bar: Месяц выполнения работ 6
13 | Войкова ул. | Улица | 4 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутренняя отделка, стен потолков) | bar: Месяц выполнения работ 5
14 | Войкова ул. | Улица | 40 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт системы отопления | bar: Месяц выполнения работ 5
15 | Генкиной ул. | Улица | 58 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт фасада | bar: Месяц выполнения работ 8
ремонт балконных плит | bar: Месяц выполнения работ 6
16 | Генкиной ул. | Улица | 60 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутренняя отделка, стен потолков) | bar: Месяц выполнения работ 4
17 | Громобоя ул. | Улица | 8 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутренняя отделка, стен потолков) | bar: Месяц выполнения работ 6
18 | К. Маркса ул. | Улица | 34 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт системы отопления | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание и обслуживание лифтов | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
19 | Калинина ул. | Улица | 48 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутренняя отделка, стен потолков) | bar: Месяц выполнения работ 8
20 | Калинина ул. | Улица | 50 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутренняя отделка, стен потолков) | bar: Месяц выполнения работ 5
21 | Ленина пр. | проспект | 112 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание и обслуживание лифтов | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 5
22 | Октябрьская ул. | Улица | 11 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт балконных плит | bar: Месяц выполнения работ 6
23 | Пограничный пер. | переулок | 80 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 5
24 | Войкова ул. | Улица | 21 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
замена оконных блоков | bar: Месяц выполнения работ 1
25 | Войкова ул. | Улица | 5 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 6
26 | Академика Мальцева | Улица | 23 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 2
ремонт внутренней системы отопления | bar: Месяц выполнения работ 7
27 | Войкова | Улица | 5 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутренняя отделка, стен потолков) | bar: Месяц выполнения работ 4
28 | Гагарина | Улица | 13 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
косметический ремонт (внутренняя отделка, стен потолков) | bar: Месяц выполнения работ 5
29 | Гагарина | Улица | 15 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт кровли | bar: Месяц выполнения работ 7
ремонт межпанельных швов | bar: Месяц выполнения работ 6
30 | Гагарина | Улица | 17 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт системы отопления | bar: Месяц выполнения работ 7
31 | Гагарина | Улица | 2 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 5
32 | Гагарина | Улица | 4 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание и обслуживание лифтов | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | ремонт фасада | [12 empty] | выполнено | bar: Месяц выполнения работ 1
33 | Фрунзе | Улица | 21 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 5
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт системы отопления | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
34 | Г.Горбатова | Улица | 1 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 2
35 | Г.Горбатова | Улица | 5 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
замена оконных блоков | bar: Месяц выполнения работ 7
36 | Г.Горбатова | Улица | 11 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
косметический ремонт (внутренняя отделка, стен потолков) | bar: Месяц выполнения работ 5
ремонт межпанельных швов | bar: Месяц выполнения работ 6
37 | Г.Горбатова | Улица | 13 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 6
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 7
38 | Г.Горбатова | Улица | 13 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 6
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 6
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
39 | 4-я Деревенская | Улица | 46 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 6
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 6
40 | 4-я Деревенская | Улица | 48 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 5
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 5
41 | 4-я Деревенская | Улица | 50 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 5
42 | 4-я Деревенская | Улица | 52 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
косметический ремонт (внутренняя отделка, стен потолков) | bar: Месяц выполнения работ 6
43 | 4-я Деревенская | Улица | 54 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
замена оконных блоков | bar: Месяц выполнения работ 10
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
44 | 4-я Деревенская | Улица | 56 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт отмостки | bar: Месяц выполнения работ 7
45 | 4-я Деревенская | Улица | 58 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 5
46 | 4-я Деревенская | Улица | 62 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
ремонт полов | bar: Месяц выполнения работ 7
47 | 4-я Деревенская | Улица | 391 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт межпанельных швов | bar: Месяц выполнения работ 8
48 | Светлая | Улица | 6 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 6
49 | Светлая | Улица | 8 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
замена оконных блоков | bar: Месяц выполнения работ 3
50 | П.Н.-Неман | Улица | 73 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
замена дверных блоков | bar: Месяц выполнения работ 4
ремонт входной группы | bar: Месяц выполнения работ 6
51 | Ермака | Улица | 31 А | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 4 to Месяц выполнения работ 8
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
52 | Войкова ул. | Улица | 27 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 3; Месяц выполнения работ 9 to Месяц выполнения работ 12
техническое обслуживание общедомовых приборов учета | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Месяц выполнения работ 1: по графику
|  |  |  | содержание придомовой территории | [14 empty] | 6 раз в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
ремонт фасада | bar: Месяц выполнения работ 5
|  |  |  | Уборка лестничных клеток | [14 empty] | 3 раза в неделю | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
|  |  |  | содержание контейнерной площадки | [14 empty] | ежедневно | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12